ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Центральной

избирательной комиссии

Республики Узбекистан

от 16 марта 2023 года №1209

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**по подготовке и проведению референдума Республики Узбекистан по проекту Конституционного закона**

**Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан»**

| **№** | **Название мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. ОКРУГА И УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА, КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА** |
|  | Представление в Центральную избирательную комиссию информации о дислокации зданий и адреса окружных комиссий по проведению референдума**(пункт 2 Положения об округах референдума и окружных комиссиях по проведению референдума, утвержденного постановлением ЦИК от 28 июня 2022 года №1171)**  | **В 3-х дневный срок со дня опубликования постановления о назначении референдума****(до 18 марта)** | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента |
|  | Образование округов референдума и опубликование в средствах массовой информации с указанием границ, численности голосующих граждан и место нахождения окружных комиссий по проведению референдума**(статья 15 Закона)** | **Не позднее 5 дней после опубликования постановления о назначении референдума****(до 20 марта)** | Центральная избирательная комиссия,Национальная телерадиокомпания,Национальное информационноеагентство Узбекистана |
|  | Обсуждение на заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов кандидатур в члены окружных комиссий по проведению референдума и рекомендация для утверждения в Центральную избирательную комиссию **(статьи 19, 23 Закона)** | **Не позднее 7 дней после объявления постановления о проведении референдума** **(до 22 марта)** | Жокаргы Кенес РеспубликиКаракалпакстан, областные иТашкентский городской Кенгаш~~и~~народных депутатов |
|  | Образование окружных комиссий по проведению референдума и опубликование их состава в средствах массовой информации **(статьи 18, 19, 23 Закона)** | **Не позднее 10 дней после опубликования постановления о назначении референдума** **(до 25 марта)** | Центральная избирательная комиссия,Национальная телерадиокомпания,Национальное информационноеагентство Узбекистана |
|  | Организация семинара-тренинга для председателей, заместителей председателя и секретарей окружных комиссий по проведению референдума | **Не позднее 3-х дней со дня образования окружных комиссий по проведению референдума****(до 27 марта)\*** | Центральная избирательная комиссия,Академия государственного управления |
|  | Внесение Министерством иностранных дел в Центральную избирательную комиссию представления об образовании участков референдума при дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах **(статья 16 Закона, пункт 3 Положения о порядке образования участков референдума и участковых комиссий по проведению референдума при дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах, утвержденного постановлением ЦИК от 13 июля 2022 года №1178)** | **Не позднее 10 дней после опубликования постановления о назначении референдума****(до 25 марта)** | Министерство иностранных дел |
|  | Внесение представлений хокимов районов, городов об образовании участков референдума в окружные комиссии по проведению референдума **(статьи 16, 20 Закона)** | **Не позднее 3-х дней со дня образования окружных комиссий по проведению референдума****(до 27 марта**)\* | Районные и городские хокимияты |
|  | Внесение представления командиров частей или войсковых соединений об образовании участков референдума в воинских частях в окружные комиссии по проведению референдума **(статьи 16, 20 Закона)** | **Не позднее 3-х дней со дня образования окружных комиссий по проведению референдума****(до 27 марта**)\* | Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Командиры воинских частей или войсковых соединений |
|  | Внесение представления руководителей мест содержания под стражей и лишения свободы об образовании участков референдума в окружные комиссии по проведению референдума**(статья 21 Закона, пункт 80 Положения об участках референдума и участковых комиссиях по проведению референдума, утвержденного постановлением ЦИК от 28 июня 2022 года №1172)** | **Не позднее 3-х дней со дня образования окружных комиссий по проведению референдума****(до 27 марта**)\* | Министерство внутренних дел |
|  | Образование участков референдума и установление их нумерации по округу, опубликование их списка с указанием адреса **(статьи 16, 20 Закона)** | **Не позднее чем на 15 день после опубликования постановления о назначении референдума****(до 30 марта**)**В исключительных случаях, предусмотренных законом,** **не позднее чем за 5 дней до проведения референдума****(до 24 апреля)** | Окружные комиссии по проведению референдума |
|  | Образование участков референдума при дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах, установление их нумерации, прикрепление к соответствующим округам, опубликование их списка с указанием адреса**(статьи 16, 18 Закона)** | **Не позднее чем на 15 день после опубликования постановления о назначении референдума****(до 30 марта**)**В исключительных случаях, предусмотренных законом,** **не позднее чем за 5 дней до проведения референдума****(до 24 апреля)** | Центральная избирательная комиссия,Министерство иностранных дел |
|  | Кандидаты в члены участковой комиссии по проведению референдума, предложенные органами самоуправления граждан, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями для обсуждения на заседаниях районных, городских Кенгашей народных депутатов и утверждения соответствующей окружной комиссией по проведению референдума **(статья 21 Закона, пункты 9, 11 Положения об участках референдума и участковых комиссиях по проведению референдума, утвержденного постановлением ЦИК от 28 июня 2022 года №1172)** | **Не позднее чем за 20 дней после опубликования постановления о назначении референдума****(до 4 апреля)** | Районные, городские Кенгаши народных депутатов |
|  | Рекомендация в окружную комиссию по проведению референдума руководителями воинских частей, мест содержания под стражей и лишения свободы, санаториев и домов отдыха, больниц и других стационарных лечебных учреждений кандидатур в члены участковой комиссии по проведению референдума из числа сотрудников данной организации **(пункт 9 Положения об участках референдума и участковых комиссиях по проведению референдума, утвержденного постановлением ЦИК от 28 июня 2022 года №1172)** | **Не позднее чем за 20 дней после опубликования постановления о назначении референдума****(до 4 апреля)** | Руководители воинских частей, санаториев, домов отдыха, больниц, стационарных лечебных учреждений, Министерство обороны,Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности,Министерство по чрезвычайным ситуациям,Министерство здравоохранения |
|  | Рекомендация Министерством иностранных дел кандидатур в члены участковой комиссии по проведению референдума, образуемой при дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах, для утверждения окружной комиссией по проведению референдума **(пункт 7 Положения о порядке образования участков референдума и участковых комиссий по проведению референдума при дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах, утвержденного постановлением ЦИК от 13 июля 2022 года №1178)** | **Не позднее чем за 20 дней после опубликования постановления о назначении референдума****(до 4 апреля)**) | Министерство иностранных дел |
|  | Образование участковых комиссий по проведению референдума окружными комиссиями по проведению референдума и опубликование сведений об их составе и месте нахождения **(статьи 20, 21, 23 Закона)** | **Не позднее 25 дней после опубликования постановления о назначении референдума** **(до 9 апреля**)**в исключительных случаях, предусмотренных законом, не менее чем за 5 дней до проведения референдума (до 24 апреля)** | Окружные комиссии по проведению референдума |
| **II. СПИСОК ГОЛОСУЮЩИХ ГРАЖДАН НА РЕФЕРЕНДУМЕ** |
|  | Составление списка голосующих граждан на основе Единого электронного списка избирателей **(статья 26 Закона)** | **Не позднее 10 дней после опубликования постановления о назначении референдума****(до 25 марта)** | Министерство цифровых технологий,Центральная избирательная комиссия,Агентство персонализации,Министерство внутренних дел,Агентство по кадастру,Министерство обороны,Министерство здравоохранения,Министерство юстиции,Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента |
|  | Обеспечение подключения окружных комиссий по проведению референдума к Единому электронному списку избирателей через Информационную систему управления избирательным процессом  | **Не позднее 3-х дней со дня образования окружных комиссий по проведению референдума** | Министерство цифровых технологий,Центральная избирательная комиссия,окружные комиссии по проведению референдума |
|  | Обеспечение подключения участковых комиссий по проведению референдума к Единому электронному списку избирателей через Информационную систему управления избирательным процессом | **В течение 2-х дней после образования участковых комиссий по проведению референдума** | Министерство цифровых технологий,Центральная избирательная комиссия,участковые комиссии по проведению референдума |
|  | Распечатка участковыми комиссиями по проведению референдума~~,~~ предварительного списка голосующих из Единого электронного списка избирателей**(пункт 53 Положения об участках референдума и участковых комиссиях по проведению референдума, утвержденного постановлением ЦИК от 28 июня 2022 года №1172)** | **В течение 3-х дней после образования участковых комиссий по проведению референдума** | участковые комиссии по проведению референдума,окружные комиссии по проведению референдума,Министерство цифровых технологий |
|  | Внесение изменений в списки голосующих граждан по обращениям голосующих граждан**(пункт 59 Положения об участках референдума и участковых комиссиях по проведению референдума, утвержденного постановлением ЦИК от 28 июня 2022 года №1172)** | **Со дня образования участковых комиссий по проведению референдума и до 5 дней до проведения референдума(с 9 апреля – до 24 апреля)\*** | участковые комиссии по проведению референдума,окружные комиссии по проведению референдума,Министерство внутренних дел,районные и городские хокимияты |
|  | Представление списков голосующих граждан для всеобщего ознакомления **(статья 27 Закона**) | **За 10 дней до референдума****(до 19 апреля)** | участковые комиссии по проведению референдума,окружные комиссии по проведению референдума,Центральная избирательная комиссия |
|  | Представление для всеобщего ознакомления списков граждан, голосующих на участках, образованных при дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах, в санаториях и домах отдыха, больницах и других стационарных лечебных учреждениях, в отдаленных и труднодоступных районах, в местах содержания под стражей и лишения свободы **(статья 27 Закона**) | **за 7 дней до референдума****(до 22 апреля)** | Участковые комиссии по проведению референдума в дипломатических и иных представительствах, в санаториях и домах отдыха, больницах и других стационарных лечебных учреждениях, в отдаленных и труднодоступных районах, в местах содержания под стражей и лишения свободы |
| **III. ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ НА РЕФЕРЕНДУМЕ** |
|  | Прием обращений от политических партий, органов самоуправления граждан о регистрации наблюдателей**(статья 8 Закона)** | **Со дня образования окружных комиссий по проведению референдума и не менее чем за** **10 дней до проведения референдума (с 25 марта – до 19 апреля)\*** | окружные комиссии по проведению референдума |
|  | Прием заявлений об аккредитации от представителей средств массовой информации **(статья 8 Закона)** | **Со дня опубликования постановления о назначении референдума и не менее чем за** **10 дней до проведения референдума(с 15 марта – до 19 апреля)** | Центральная избирательная комиссия |
|  | Регистрация наблюдателей политических партий, органов самоуправления граждан по результатам изучения представленных заинтересованными организациями документов, принятие решения об аккредитации представителей средств массовой информации, выдача им удостоверений и опубликование списка **(статья 8 Закона)** | **В течение 5 дней после получения заявления** | Центральная избирательная комиссия, окружные комиссии по проведению референдума |
|  | Отправка приглашений избирательным органам иностранных государств и международным организациям после опубликования **постановления** о назначении референдума | **Со дня опубликования постановления о назначении референдума и не позднее 15 дней до проведения референдума(с 15 марта – до 14 апреля)** | Центральная избирательная комиссия,Министерство иностранных дел |
|  | Внесение Министерством иностранных дел Республики Узбекистан представления в Центральную избирательную комиссию с приложением документов наблюдателей от соответствующих иностранных государств, международных организаций, приглашенных для участия в референдуме в качестве иностранных (международных) наблюдателей, а также для аккредитации наблюдателей иностранных государств, международных организаций, выразивших подобное желание**(статья 8 Закона)** | **Со дня опубликования постановления о назначении референдума и не менее чем за** **10 дней до проведения референдума(с 15 марта – до 19 апреля)** | Министерство иностранных дел |
|  | Изучение документов, представленных Министерством иностранных дел и принятие решения об аккредитации иностранных (международных) наблюдателей, выдача удостоверения и публикация списка аккредитованных иностранных (международных) наблюдателей **(статья 8 Закона)** | **В течение 5 дней после поступления документов** | Центральная избирательная комиссия |
| **IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА** |
|  | Утверждение сметы расходов по подготовке и проведению референдума **(статья 18 Закона)** | **Не позднее 5 дней после опубликования постановления о назначении референдума(до 20 марта)** | Центральная избирательная комиссия |
|  | Финансирование окружных комиссий по проведению референдума | **Не позднее 3-х дней со дня образования окружных комиссий по проведению референдума** | Центральная избирательная комиссия,Министерство экономики и финансов |
|  | Осуществление компенсационных выплат членам комиссии по проведению референдума**(пункт 20 Инструкции о порядке финансирования подготовки и проведения референдума Республики Узбекистан, а также использования средств, утвержденной постановлением ЦИК от 30 августа 2022 года №1186**) | **За 3 дня до проведения референдума****(до 26 апреля)** | Окружные комиссии по проведению референдума, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента, Министерство экономики и финансов |
|  | Представление заключительного отчета о финансировании референдума Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в Министерство экономики и финансов Республики Каракалпакстан, соответствующие главные управления экономики и финансов областей и города Ташкента и Центральную избирательную комиссию | **Не позднее 20 дней после опубликования результатов референдума****(до 30 мая)** | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента, Министерство экономики и финансов Республики Каракалпакстан, главные управления экономики и финансов областей и города Ташкента, Центральная избирательная комиссия |
|  | Представление заключительного отчета Центральной избирательной комиссии о финансировании референдума в Министерство экономики и финансов | **Не позднее 1 месяца после опубликования результатов референдума****(до 10 июня)** | Центральная избирательная комиссия |
| **V.ПРОВЕДЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ** |
|  | Представление в окружные комиссии по проведению референдума данных о численности населения по национальной принадлежности населения, проживающего на территории округа референдума, в разрезе районов и городов | **За 30 дней до проведения референдума****(до 30 марта)** | Хокимияты районов и городов |
|  | Представление в Центральную избирательную комиссию сведений для подготовки необходимого количества бюллетеней для голосования на других языках | **За 25 дней до проведения референдума****(до 4 апреля)** | Окружная комиссия по проведению референдума |
|  | Установление образца и формы бюллетеня для голосования на референдуме **(статьи 18, 29 Закона)** | **За 25 дней до проведения референдума****(до 4 апреля)** | Центральная избирательная комиссия |
|  | Обеспечение участковых комиссий по проведению референдума необходимым оборудованием для голосования**(статья 31 Закона, пункт 46 Положения об участках референдума и участковых комиссиях по проведению референдума, утвержденного постановлением ЦИК от 28 июня 2022 года №1172)** | **Со дня образования участковых комиссий по проведению референдума и не менее чем за 11 дней до проведения референдума** **(с 9 апреля – до 18 апреля)\*** | Центральная избирательная комиссия,Министерство иностранных дел,окружная комиссия по проведению референдума,Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента |
|  | Определение потребности в бюллетене для голосования на референдуме и их изготовление | **Не менее чем за 20 дней до проведения референдума****(до 9 апреля)** | Центральная избирательная комиссия,Министерство иностранных дел,окружная комиссия по проведению референдума |
|  | Определение Центральной избирательной комиссией времени проведения досрочного голосования и доведение до сведения граждан, наблюдателей через средства массовой информации **(статья 351 Закона)**  | **Не менее чем за 5 дней до начала проведения досрочного голосования****(до 13 апреля**) | Центральная избирательная комиссия |
|  | Доставка бюллетеней для голосования в окружные комиссии по проведению референдума:для досрочного голосования;для голосования в день проведения референдума. | **Не менее чем за 5 дней до проведения референдума, в том числе досрочного голосования****(до 13 апреля)****(до 24 апреля)** | Центральная избирательная комиссия,Государственная фельдъегерская служба,Министерство внутренних дел,Национальная гвардия |
|  | Доставка бюллетеней для голосования в участковые комиссии по проведению референдума:для досрочного голосования;для голосования в день проведения референдума.**(статья 30 Закона)** | **Не менее чем за 3 дня до проведения референдума, в том числе досрочного голосования****(до 15 апреля)****(до 26 апреля)** | Окружная комиссия по проведению референдума,Министерство иностранных дел,Министерство внутренних дел,Национальная гвардия |
|  | Организация и проведение досрочного голосования**(статья 351 Закона)** | **Начинается за 10 дней до проведения референдума и заканчивается за 3 дня до референдума****(с 19 апреля – до 26 апреля)** | Участковая комиссия по проведению референдума |
|  | Информирование граждан участковой комиссией по проводению референдума о времени и месте голосования**(статья 32 Закона)** | **Не позднее чем за 10 дней до дня проведения референдума****(до 19 апреля)** | Участковая комиссия по проведению референдума |
|  | Проведение голосования в день референдума**(статьи 32 – 35 Закона)** | **30 апреля****с 8:00 до 20:00 часов** | Участковая комиссия по проведению референдума |
|  | Подсчет голосов на участках референдума и представление итоговых протоколов в соответствующую окружную комиссию по проведению референдума**(статья 36 Закона)** | **После подписания протокола****(в течение 1 дня)** | Участковые комиссии по проведению референдума |
|  | Определение итогов голосования по округу референдума и представление итоговых протоколов в Центральную избирательную комиссию **(статья 37 Закона)** | **После подписания протокола****(в течение 2-х дней)** | Окружные комиссии по проведению референдума |
|  | Вывешивание копии протокола окружной и участковой комиссии по проведению референдума о результатах голосования в помещении комиссии на срок не менее чем 48 часов. **(статья 37 Закона, пункт 111 Положения об участках референдума и участковых комиссиях по проведению референдума, утвержденного постановлением ЦИК от 28 июня 2022 года №1172)** | **Незамедлительно после подписания протокола** | Окружные комиссии по проведению референдума,участковые комиссии по проведению референдума |
|  | Определение результатов референдума и опубликование принятого по итогам референдума постановления на официальном веб-сайте и в других источникахВ случае принятия закона на референдуме, опубликование его текста вместе с постановлением по итогам референдума **(статьи 18, 38, 39 Закона)** | **Не позднее 10 дней после проведения референдума****(до 11 мая)** | Центральная избирательная комиссия |
|  | Направление постановления, принятого на референдуме, в том числе постановления, принятое в форме закона палатам Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Президенту Республики Узбекистан для организации его исполнения **(статья 40 Закона)** | **В день официального опубликования итогов референдума Центральной избирательной комиссией** | Центральная избирательная комиссия |

*\*Примечание: если окружные и участковые комиссии по проведению референдума образовались раньше даты, указанной в настоящем Календарном плане, срок связанных с ними мероприятий исчисляется со дня образования окружных и участковых комиссий по проведению референдума.*