Ўзбекистон Республикаси

Марказий сайлов комиссиясининг

2023 йил 10 майдаги 1247-сон қарорига

илова

**Муддатидан илгари Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини ўтказиш бўйича
КАЛЕНДАРЬ РЕЖА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тадбирлар номи** | **Ижро муддати** | **Амалга оширувчилар** |
| **I. САЙЛОВ ОКРУГЛАРИ, САЙЛОВ УЧАСТКАЛАРИ ВА САЙЛОВ КОМИССИЯЛАРИ** |
|  | Сайлов округларини тузиш ҳамда уларнинг чегаралари, сайловчилар сони ва округ сайлов комиссиялари жойлашадиган ери кўрсатилган ҳолда эълон қилиш.  | **Сайловдан камида 55 кун олдин**(**15** майгача)(14 май охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Миллий телерадиокомпания, Миллий ахборот агентлиги |
|  | Округ сайлов комиссиялари аъзолигига номзодларни Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларининг мажлисларида муҳокама қилиш ҳамда Марказий сайлов комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш. | **18 майгача**(17 май охирги кун) | Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари |
|  | Округ сайлов комиссияларини (ОСК) тузиш ҳамда таркибини матбуотда эълон қилиш.  | **Сайловга камида 50 кун қолганда**(**20** майгача)(19 май охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Миллий телерадиокомпания, Миллий ахборот агентлиги |
|  | Сайлов участкаларини тузиш, округ бўйича уларнинг тартиб рақамини белгилаш, манзилини кўрсатган ҳолда уларнинг рўйхатини эълон қилиш. | **Сайловга камида 45 кун қолганида**(**25** майгача) (24 май охирги кун)**айрим ҳолларда эса сайловга камида 7 кун қолганида** (**2** июлгача) (1 июль охирги кун)  | Округ сайлов комиссияси, туман ва шаҳар ҳокимликлари, ҳудудий оммавий ахборот воситалари |
|  | Участка сайлов комиссияларини (УСК) тузиш ва эълон қилиш. | **Сайловга камида 40 кун қолганида**(**30** майгача) (29 май охирги кун) **айрим ҳолларда эса сайловга камида 7 кун қолганида** (**2** июлгача) (1 июль охирги кун) | Округ сайлов комиссияси, Халқ депутатлари туман ва шаҳар кенгашлари, Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, ҳудудий оммавий ахборот воситалари |
| **II. САЙЛОВЧИЛАРНИНГ ЯГОНА ЭЛЕКТРОН РЎЙХАТИ** |
|  | ОСКларини Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатига уланишини таъминлаш. | **23** **майгача**(22 май охирги кун) | Рақамли технологиялар вазирлиги, Марказий сайлов комиссияси, Округ сайлов комиссияси |
|  | УСКларини Сайлов жараёнини бошқариш ахборот тизими орқали Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатига уланишини таъминлаш. | **1 июнгача**(**31** май охирги кун) | Рақамли технологиялар вазирлиги, Марказий сайлов комиссияси, Участка сайлов комиссияси |
|  | УСКлари томонидан Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатида тақсимланган сайловчиларнинг дастлабки рўйхатини олиш.  | **2 июнгача**(**1** июнь охирги кун) | Участка сайлов комиссияси, Округ сайлов комиссияси, Рақамли технологиялар вазирлиги |
|  | Сайловчилар рўйхатларини аниқлаштириш, унга тегишли ўзгартиришлар киритиш.  | **Сайловга 15 кун қолгунга қадар**(**4** июнь-**23** июнь)  | Участка сайлов комиссияси, Округ сайлов комиссияси, туман ва шаҳар ҳокимликлари |
|  | Сайловчиларнинг рўйхатларини ҳамма танишиб чиқиши учун тақдим этиш.  | **Сайловга 15 кун қолганда**(**24** июнь) (23 июнь охирги кун) | Участка сайлов комиссияси |
|  | Аниқланган ҳолатлар ва сайловчиларнинг мурожаатларига кўра сайловчилар рўйхатига ўзгартиришлар киритиш.  | **Сайловга 5 кун қолгунга қадар**(**4** июлга қадар) (3 июль охирги кун) | Округ сайлов комиссияси, Участка сайлов комиссияси |
|  | Сайловчилар рўйхатига ўзгартириш киритишни тўхтатиш.  | **Сайловга 5 кун қолганда**(**4** июль)  | Округ сайлов комиссияси, Участка сайлов комиссияси |
|  | Сайловчиларнинг рўйхатларини дипломатик ва бошқа ваколатхоналар, санаторий ва дам олиш уйлари, касалхоналар ва бошқа стационар даволаш муассасалари, олис ва бориш қийин бўлган ҳудудлар, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларидаги участкаларда ҳамма танишиб чиқиши учун тақдим этиш. | **Сайловга 3 кун қолганда**(**5** июль охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги, Округ сайлов комиссияси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Рақамли технологиялар вазирлиги, Участка сайлов комиссияси |
| **III. САЙЛОВ КАМПАНИЯСИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ** |
|  | Сайлов кампанияси даврида ОСКларини молиялаштириш. | **21 майгача**(**20** май охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги |
|  | Сиёсий партияларнинг сайловда иштирок этишини молиялаштириш.  | **8 июнгача** (**7** июнь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги |
|  | Сайлов кампанияси даврида сиёсий партияларнинг оралиқ ҳисоботларини эълон қилиш. | **4 июлгача**(**3** июль охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партиялар якуний ҳисоботларини МСКга тақдим этиш. | **1 августгача**(**31** июль охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Сиёсий партиялар |
|  | Сайлов кампаниясини молиялаштириш юзасидан МСКнинг якуний ҳисоботини бериш. | **10 августгача**(**9** август охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги |
| **IV. СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАРНИНГ САЙЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШИ, ПРЕЗИДЕНТЛИККА НОМЗОД ВА ИШОНЧЛИ ВАКИЛЛАР** |
|  | Сиёсий партиянинг ваколатли вакилини рўйхатдан ўтказиш учун МСКга тегишли ҳужжатларни тақдим этиш.  | **Сайлов кампанияси эълон қилингандан сўнг 3 кунлик муддатда**(**14** майгача) (13 май охирги кун) | Сиёсий партиялар, Марказий сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиянинг тегишли хужжатларини кўриб чиқиш ва ваколатли вакилини рўйхатга олиш, унга рўйхатга олинганлик гувоҳномасини топшириш. | **Ҳужжатлар келиб тушганидан кейин 2 кунлик муддат ичида**(**16** майгача) (15 май охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Сиёсий партиялар |
|  | Сайловда иштирок этиш учун сиёсий партиялар томонидан ҳужжатлар тақдим этиш ва уларга ҳужжатлар қабул қилиб олинганлиги ҳақида маълумотнома бериш.  | **Сайловга камида 55 кун қолганида**(**15** майгача) (14 май охирги кун) | Сиёсий партиялар, Марказий сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиянинг сайловда иштирок этишига ижозат бериш тўғрисида узил-кесил қарор қабул қилиш.  | **Ҳужжатлар тақдим этилгач 3 кунлик муддат ичида**(**18** майгача) (17 май охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партиянинг ваколатли вакилига сайловда иштирок этишга ижозат берилганлик ҳақидаги гувоҳномани ва белгиланган намунадаги имзо варақаларининг бланкаларини бериш.  | **Ҳужжатлар тақдим этилгач 3 кунлик муддат ичида**(**18** майгача) (17 май охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Сиёсий партиялар |
|  | Сайловда иштирок этувчи сиёсий партияларнинг рўйхатини аризаларнинг келиб тушиши навбати тартибида матбуотда эълон қилиш.  | **Ҳужжатлар тақдим этилгач 3 кунлик муддат ичида**(**18** майгача) (17 май охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Сиёсий партиялар |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзод кўрсатиш.  | **Сайловга 52 кун қолганда бошланади ва 38 кун қолганида тугайди**(**17** майдан **1** июнгача) (31 май охирги кун) | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партиялар томонидан Президентликка номзодни рўйхатга олиш ҳақида МСКга ҳужжатларни тақдим этиш.  | **Номзодларни рўйхатга олиш муддати тугалланишига 4 кун қолганида**(сайловга **36 кун** қолганида, **3** июнгача) (2 июнь охирги кун) | Сиёсий партиялар |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодларнинг ҳужжатлари қабул қилиб олинган сана ва вақт кўрсатилган маълумотнома тақдим қилиш.  | **Сайловга 36 кун қолганида**(**3** июнгача) (2 июнь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Сиёсий партиялар |
|  | Имзо варақалари тўғри тўлдирилганлигини Марказий сайлов комиссияси томонидан текшириш ва натижаси бўйича қарор қабул қилиш.  | **Имзо варақалари тақдим этилгандан кейин 4 кунлик муддатда** | Марказий сайлов комиссияси,Эксперт комиссия |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодларни рўйхатга олиш ва уларга гувоҳнома бериш, номзодлар рўйхатга олинганлиги тўғрисидаги хабарни эълон қилиш.  | **Сайловга камида 32 кун қолганида** (**7** июнгача) (6 июнь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Сиёсий партиялар |
|  | Номзоднинг ишончли вакилларини рўйхатга олиш ва уларга гувоҳномалар бериш.  | **Президентликка номзод рўйхатга олинган кундан бошлаб** (**7** июндан) | Сиёсий партиялар, Марказий сайлов комиссияси |
| **V. САЙЛОВОЛДИ ТАШВИҚОТИ, САЙЛОВ ЖАРАЁНЛАРИНИ ЁРИТИШ** |
|  | Сайлов кампанияси даврида оммавий ахборот воситалари вакилларини аккредитациядан ўтказиш учун мурожаат қилиши.  | **20 майдан бошлаб, сайловга** **10 кун қолгунга қадар**(**29** июнгача) (28 июнь охирги кун) | Ташқи ишлар вазирлиги, Оммавий ахборот воситалари, Марказий сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиялар ва номзодлар учун эфир вақтини ва нашр майдонини тақсимлаш ва сайловолди ташвиқотига оид масалалар бўйича МСК қарорини қабул қилиш. | **7** **июнгача** | Марказий сайлов комиссияси, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Миллий телерадиокомпания, Миллий ахборот агентлиги,сиёсий партиялар |
|  | Оммавий ахборот воситалари вакиллари томонидан тақдим этилган ҳужжатларни ўрганиш натижасига кўра аккредитациядан ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш.  | **Ҳужжатлар келиб тушганидан сўнг 5 кунлик муддат ичида**  | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиялар, Президентликка номзодлар томонидан сайловолди ташвиқотини ўтказиш.  | **Номзодларни рўйхатга олиш учун белгиланган охирги куннинг эртасидан**(**7** июнь – **7** июль)  | Сиёсий партиялар |
| **VI.  КУЗАТУВЧИЛАРНИНГ САЙЛОВДА ИШТИРОКИ** |
|  | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг ўз кузатувчиларига мандат бериш ҳақидаги округ сайлов комиссияларига ариза билан мурожаат қилиши.  | **Округ сайлов комиссияси тузилганидан кейин, сайловга камида 10 кун қолганда**(**29** июнгача) (28 июнь охирги куни) | Округ сайлов комиссияси, Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари |
|  | Округ сайлов комиссияси томонидан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг кузатувчилари ҳақидаги аризасини ўрганиб чиқиш ва натижасига кўра қарор қабул қилиш ҳамда кузатувчи учун мандат бериш.  | **Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг аризасини олгандан кейин 5  кунлик муддат ичида** (**4** июлгача) (3 июль охирги куни) | Округ сайлов комиссияси, Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари |
|  | Сиёсий партия вилоят ташкилотининг ўз кузатувчиларига мандат бериш ҳақида округ сайлов комиссиясига ариза билан мурожаат қилиши.  | **Президентликка номзод рўйхатга олинган кундан бошлаб сайловга камида 10 кун қолгунга қадар**(**7** июнь – **28** июнь) | Сиёсий партиялар, Округ сайлов комиссияси |
|  | Округ сайлов комиссияси томонидан сиёсий партияларнинг ўз кузатувчилари ҳақидаги аризаларини ўрганиб чиқиш ва натижасига кўра қарор қабул қилиш ҳамда кузатувчига мандат бериш. | **Сиёсий партиянинг аризаси келиб тушгандан кейин 5  кунлик муддат ичида** (**4** июлгача) (3 июль охирги куни) | Сиёсий партиялар, Округ сайлов комиссияси |
|  | Сайлов кампанияси бошланганлиги эълон қилинганидан сўнг хорижий давлатлар сайлов органлари ва халқаро ташкилотларга (ЕХҲТ ДИИҲБ, ШҲТ, ИҲТ, МДҲ ва б.) таклифнома (нота)лар юбориш.  | **Сайловга 15 кун қолгунга қадар**(**24** июнгача) (23 июнь охирги куни) | Марказий сайлов комиссияси, Ташқи ишлар вазирлиги, |
|  | МСКга келиб тушган хужжатларни ўрганиш ва хорижий (халқаро) кузатувчиларни аккредитация қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва аккредитация қилинган хорижий (халқаро) кузатувчиларнинг рўйхатини эълон қилиш. | **Ҳужжатлар келиб тушганидан сўнг 5 кунлик муддат ичида** (**4** июлгача) (3 июль охирги куни) | Марказий сайлов комиссияси, Ташқи ишлар вазирлиги, оммавий ахборот воситалари |
| **VII. ОВОЗ БЕРИШНИ ЎТКАЗИШ ВА САЙЛОВ НАТИЖАЛАРИНИ АНИҚЛАШ** |
|  | Сайлов жиҳозларини (байроқ, герб, яширин овоз бериш кабинаси, стационар ва кўчма овоз бериш қутиси ва ҳ.к.) тегишли жойларга етказиш.  | **УСК тузилган кундан бошлаб** (**30** май – **28** июнь) | Марказий сайлов комиссияси, Ташқи ишлар вазирлиги, Округ сайлов комиссияси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзод этиб рўйхатга олинганларнинг таржимаи ҳоли ва дастурларини чоп этиш ва етказиб бериш. | **Номзодлар рўйхатга олингандан бошлаб**(**7** июндан бошлаб) | Марказий сайлов комиссияси, Ташқи ишлар вазирлиги, Округ сайлов комиссияси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловига доир сайлов бюллетенининг шакли ва матнини тасдиқлаш.  | **Сайловдан 25 кун олдин**(**14** июнь) (13 июнь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Сайлов бюллетенига бўлган эҳтиёжни аниқлаш ва чоп этиш. | **Сайловга камида 20 кун қолганда**(**19** июнь) (18 июнь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Округ сайлов комиссияси |
|  | Участка сайлов комиссияларига сайлов бюллетенларини етказиб бериш:муддатидан олдин овоз бериш учун;сайлов куни овоз бериш учун. | **26 июнгача** (25 июнь охирги кун)**6 июлгача** (5 июль охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Ташқи ишлар вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Миллий Гвардия |
|  | Овоз бериш куни, вақти ва жойи тўғрисида сайловчиларни хабардор қилиш. | **Сайловдан камида 10 кун олдин** (**29** июнгача) (28 июнь охирги кун) | Округ сайлов комиссияси, Участка сайлов комиссияси |
|  | Муддатидан олдин овоз бериш.  | **Сайловга 10 кун қолганда бошланади ва 3 кун қолганда тугайди**(**28** июнь – **5** июль)  | Марказий сайлов комиссияси, Округ сайлов комиссияси, Участка сайлов комиссияси |
|  | Сайлов куни овоз беришни ўтказиш. | **9 июль8:00 дан – 20:00гача** | Участка сайлов комиссияси |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловининг умумий натижаларини аниқлаш ва оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш.  | **Сайловдан кейин 10 кундан кечиктирмай** (**19** июлгача) | Марказий сайлов комиссияси, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, оммавий ахборот воситалари |
|  | Хорижий ва маҳаллий журналистлар учун Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови якунлари бўйича матбуот анжумани ўтказиш. | **МСК томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови натижалари эълон қилингандан кейин** | Марказий сайлов комиссияси, Ташқи ишлар вазирлиги, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, оммавий ахборот воситалари |
|  | Сайланган шахсга Ўзбекистон Республикаси Президенти этиб сайланганлиги тўғрисида гувоҳнома топшириш ва Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиши маросимини (инаугурация) ўтказиш. | **Сайлов натижалари расмий равишда эълон қилинган кундан эътиборан кечи билан икки ой ичида** | Марказий сайлов комиссияси  |